## Feature Backlog
Item
Priority | Feature ID | Feature Heading | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | #1 | Lav Scrum teamet
1 | #2 | Planlæg prokeltet
1 | #3 | Opret hjemmeside
1 | #4 | Samle data
1 | #5 | Opret database
1 | #6 | Lav visualisering
1 | #7 | Lav Fremlæggelse
1 | #8 | Lav skriftligt oplæg
1
1
1
1
1

## Product backlog
Item |  |  |  |  | Remaining Work as of Sprint
Priority | Feature ID | User Story ID | User Story Heading | Initial Estimate | Planned in sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| #1 | #1 | Aftalt roller i Scrumteamet | 0.5 | Yes | 0.5
| #1 | #2 | Aftal Story point størrelse | 0.5 | Yes | 0.5
| #1 | #3 | Planlæg tidspunkt for Daily Standup | 0.5 | Yes | 0.5
| ? | #4 | Gennemgå projektbeskrivelsen | 1 | Yes | 1
| #2 | #5 | Få lavet Userstories til Product Backlog | 1 | Yes | 1
| #2 | #6 | Planlæg alle sprint, med User stories | 2 | Yes | 2
| #2 | #7 | Lav tidsestimat | 0.5 | Yes | 0.5
| #2 | #8 | Planlæg Sprint Review | 2 | Yes | 1
| #2 | #9 | Bestem målgruppe | 1 | Yes | 1
| #2 | #10 | Planlæg Retro | 1 | Yes | 1
| #3 | #11 | Få lavet en Gitrepo, med alt det kræver | 0.5 | Yes |  | 0.5
| #3 | #12 | Lave en wireframe | 2 | Yes | 2
| #3 | #13 | Blev enig om farve/tema | 1 | Yes |  | 1
| #3 | #14 | Bliv enig om indhold | 0.5 | Yes | 0.5
| #3 | #15 | Kode HTML til siden, lave links til flere sider? | 30 | Yes |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| #3 | #16 | CSS | 30 | Yes |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| #3 | #17 | Javascript og D3 | 240 | Yes |  | 30 | 60 | 60 | 30 | 60
| #3 | #18 | API? hvordan henter man data til hjemmesiden???? | 30 | Yes |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| #4 | #19 | Find ud af hvilket data vi vil bruge | 2 | Yes | 2
| #4 | #20 | Find ud af hvordan vi opbevarer det | 2 | Yes |  |  | 2
| #4 | #21 | Dokumentere kilder | 1 | Yes |  |  | 1
| #4 | #22 | Stil spørgsmål til dataen - Samle svar og information 1 sted | 2 | Yes |  |  | 2
| #4 | #23 | Behandling af data'en | 5 | Yes |  |  | 5
| #5 | #24 | Lav diverse databaserne i Postgre | 5 | Yes |  |  | 5
| #5 | #25 | Lav tablerne og relationer hvis der er | 2 | Yes |  |  | 2
| #5 | #26 | Find ud af at få det online | 10 | Yes |  |  |  |  | 5 | 5
| #5 | #27 | Lav ERD | 1 | Yes |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| #5 | #28 | Dokumentere SQL Scripts | 4 | Yes |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| #6/#3 | #29 | Skitse til visualisering | 2 | Yes | 2
| #6/#3 | #30 | Farver, komposition, animation og interarktioner | 2 | Yes |  | 2
| #7/#8 | #31 | Gestalt lovende | 3 | Yes |  |  |  |  | 2 | 1
| #7/#8 | #32 | Kontekst - hvem, hvor og hvordan | 3 | Yes |  |  |  |  | 2 | 1
| #7/#8 | #33 | Usability goals | 3 | Yes |  |  |  |  | 2 | 1
| #7/#8 | #34 | User experience goals | 3 | Yes |  |  |  |  | 2 | 1
| #7/#8 | #35 | Design principper | 3 | Yes |  |  |  |  | 2 | 1
| #7/#8 | #36 | Affordances | 3 | Yes |  |  |  |  | 2 | 1
| #7/#8 | #37 | korrektur læsning af rapport | 2 | Yes | [5 empty] | 2
| #7 | #38 | Power point | 2 | Yes | [5 empty] | 2
Total |  |  |  | 404 |  | 15.5 | 54.5 | 99.5 | 82 | 69 | 82.5

## Charts
User Story ID | Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Faktisk Start | Faktisk Sprint 1 | Faktisk Sprint 2 | Faktisk Sprint 3 | Faktisk Sprint 4 | Faktisk Sprint 5 | Faktisk Sprint 6
#1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
#2 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
#3 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
#4 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
#5 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
#6 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
#7 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
#8 | 2 | 1 | [5 empty] | 2 | 1
#9 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
#10 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
#11 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
#12 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
#13 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
#14 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
#15 | 30 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
#16 | 30 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 30 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
#17 | 240 |  | 30 | 60 | 60 | 30 | 60 | 240 |  | 30 | 56 | 52 | 30 | 85
#18 | 30 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 30 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
#19 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
#20 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
#21 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
#22 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
#23 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5
#24 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5
#25 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
#26 | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 5
#27 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
#28 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
#29 | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 2
#30 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
#31 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
#32 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
#33 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
#34 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
#35 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
#36 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
#37 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 2
#38 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 2
Total | 403.5 | 388.5 | 334 | 234.5 | 152.5 | 83.5 | 1 | 403.5 | 388.5 | 338 | 242.5 | 168.5 | 99.5 | -8
14. nov. – 16. nov.
Sprint 1 | Ideal |  |  |  |  | Sprint 1 | Actual
US | Start | 14-nov | 15-nov | 16-nov | User Story | Faktisk Start | 14-nov | 15-nov | 16-nov
#1 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | #1 | 0.5 | 0.5 | 0
#2 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | #2 | 0.5 | 0.5 | 0
#3 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | #3 | 0.5 | 0.5 | 0
#4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | #4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
#5 | 1 | 1 | 0 | 0 | #5 | 1 | 1 | 0 | 0
#6 | 2 | 0 | 2 |  | #6 | 2 | 0 | 2
#7 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | #7 | 0.5 | 0 | 0.5
#8 | 1 | 0 | 0 | 1 | #8 | 1 | 0 | 0 | 1
#9 | 1 | 0 | 1 |  | #9 | 1 | 0 | 1
#10 | 1 | 0 | 0 | 1 | #10 | 1 | 0 | 0 | 1
#12 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | #12 | 2 | 0 | 0 | 0.5
#14 | 0.5 | 0 | 0 |  | #14 | 0.5 | 0 | 0
#19 | 2 | 0 | 2 |  | #19 | 2 | 0 | 2
#29 | 2 | 0 | 0 | 2 | #29 | 2 | 0 | 0 | 2
Total | 15 | 10 | 5 | 0 | Total | 15 | 12 | 6 | 0
Sprint 2
17. nov. – 21. nov.
Sprint 2 | Ideal | [5 empty] | Sprint 2 | Actual
User Stories | Start | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov | User Stories | Faktisk Start | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov
#11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | #15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
#16 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 0 | #16 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 0
#17 | 30 | 22 | 18 | 18 | 6 | 0 | #17 | 30 | 22 | 18 | 18 | 6 | 4
#18 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | #18 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0
#30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 54.5 | 38 | 32 | 30 | 12.5 | 0 | Total | 54.5 | 38 | 32 | 30 | 12.5 | 4
14. nov. – 16. nov.
Sprint 3 | Ideal |  |  |  |  | Sprint 3 | Actual
User Stories | Start | 22-nov | 23-nov | 24-nov | User Stories | Faktisk Start | 22-nov | 23-nov | 24-nov
#15 | 6 | 6 | 0 | 0 | #15 | 6 | 6 | 0 | 0
#16 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | #16 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
#17 | 60 | 10 | 20 | 30 | #17 | 60 | 10 | 20 | 30
#18 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | #18 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
#20 | 2 | 2 | 0 | 0 | #20 | 2 | 2 | 0 | 0
#21 | 1 | 1 | 0 | 0 | #21 | 1 | 1 | 0 | 0
#22 | 2 | 0 | 2 | 0 | #22 | 2 | 0 | 0 | 2
#23 | 5 | 0 | 5 | 0 | #23 | 5 | 0 | 5 | 0
#24 | 5 | 0 | 5 | 0 | #24 | 5 | 0 | 0 | 5
#25 | 2 | 0 | 2 | 0 | #25 | 2 | 0 | 0 | 2
#27 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | #27 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
#28 | 4 | 0 | 0 | 4 | #28 | 4 | 0 | 0 | 4
Total | 102.5 | 68.5 | 34 | 0 | Total | 102.5 | 68.5 | 34 | 0

## Sprint 1 backlog (hidden)
Item | [5 empty] | Remaining as of Day in Sprint
User Story ID | User Story Heading | User Story Estimate | Sprint Tasks | Task Estimate | Responsible | 1 | 2 | 3
#1 | Aftalt roller i Scrumteamet | 0.5 |  |  | Alle | 0.5 | 0 | 0
#2 | Aftal Story point størrelse | 0.5 |  |  | Alle | 0.5 | 0 | 0
#3 | Planlæg tidspunkt for Daily Standup | 0.5 |  |  | Alle | 0.5 | 0 | 0
#4 | Gennemgå projektbeskrivelsen | 1 |  |  | Alle | 0.5 | 0.5 | 0
#5 | Få lavet Userstories til Product Backlog | 1 |  |  | Alle | 1 | 0 | 0
#6 | Planlæg alle sprint, med User stories | 2 |  |  | Alle | 0 | 2 | 0
#7 | Lav tidsestimat | 0.5 |  |  | Alle | 0 | 0.5 | 0
#8 | Planlæg Sprint Review | 2 |  |  | Alle | 0 | 0 | 1
#9 | Bestem målgruppe | 1 |  |  | Alle | 0 | 1
#10 | Planlæg Retro | 1 |  |  | Alle | 0 | 0 | 1
#12 | Lave en wireframe | 2 |  |  | Alle | 0 | 0 | 0.5
#14 | Bliv enig om indhold | 0.5 |  |  | Alle | 0 | 0
#19 | Find ud af hvilket data vi vil bruge | 2 |  |  | Alle | 0 | 2
#29 | Skitse til visualisering | 2 |  |  | Alle | 0 | 0 | 2
Total |  | 16.5 |  |  |  | 3 | 6 | 4.5

## Sprint 2 backlog (hidden)
Item | [5 empty] | Remaining as of Day in Sprint
User Story ID | User Story Heading | User Story Estimate | Sprint Tasks | Task Estimate | Responsible | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
#11 | Få lavet en Gitrepo, med alt det kræver | 0.5 |  |  | Levi | 0
#13 | Bliv enig om farve/tema | 1 |  |  | Alle | 0
#15 | Kode HTML til siden, lave links til flere sider? | 6 | Standard HTML.index |  | Malte | 4 | 2 | 0
|  |  | Standard Javascript til quiz |  | Malte | 2 | 1
#16 | CSS | 7,5 | Lav udkast udfra wireframe |  | Levi | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
[5 empty] | Malte | 3 | 2 | 3 | 2 | 0
#17 | Javascript og D3 | 30 | Sæt koden op |  | Malte | 28 | 21 | 17 | 15 | 0
|  |  | Begynde på Quiz Scriptet | 10
|  |  | Tjek om vi skal have lave andre scripts | 2
#18 | API | 7,5 |  |  | Stokkefar | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 0
#30 | Farver, komposition, animation og interarktioner | 2 |  |  | Alle
Total

## Sprint 3 backlog (hidden)
Item | [5 empty] | Remaining as of Day in Sprint
User Story ID | User Story Heading | User Story Estimate | Sprint Tasks | Task Estimate | Responsible | 1 | 2 | 3
#15 | Kode HTML til siden, lave links til flere sider? | 6 |  |  | Alle
#16 | CSS | 7.5 |  |  | Alle
#17 | Javascript og D3 | 60 |  |  | Alle
#18 | API | 7.5 |  |  | Alle
#20 | Find ud af hvordan vi opbevarer det | 2 |  |  | Alle
#21 | Dokumentere kilder | 1
#22 | Stil spørgsmål til dataen - Samle svar og information 1 sted | 2
#23 | Behandling af dataen | 5
#24 | Lav diverse databaser i Postgre | 5
#25 | Lav tabellerne og relationer | 2
#27 | Lav ERD | 0.5
#28 | Dokumentere SQL scripts | 4
Total
#REF!

## Sprint 4 backlog (hidden)
Item | [5 empty] | Remaining as of Day in Sprint
User Story ID | User Story Heading | User Story Estimate | Sprint Tasks | Task Estimate | Responsible | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
#15 | Kode HTML til siden, lave links til flere sider? | 6
#16 | CSS | 7.5
#17 | Javascript og D3 | 60
#18 | API? hvordan henter man data til hjemmesiden???? | 7.5
#28 | Dokumentere SQL Scripts | 1

## Sprint 5 backlog (hidden)
Item | [5 empty] | Remaining as of Day in Sprint
User Story ID | User Story Heading | User Story Estimate | Sprint Tasks | Task Estimate | Responsible | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
#15 | Kode HTML til siden, lave links til flere sider? | 6 |  |  | Alle
#16 | CSS | 7.5 |  |  | Alle
#17 | Javascript og D3 | 30 |  |  | Alle
#18 | API? hvordan henter man data til hjemmesiden???? | 7.5 |  |  | Alle
#26 | Find ud af at få det online | 5 |  |  | Alle
#28 | Dokumentere SQL Scripts | 1 |  |  | Alle
#31 | Gestalt lovende | 2 |  |  | Alle
#32 | Kontekst - hvem, hvor og hvordan | 2 |  |  | Alle
#33 | Usability goals | 2 |  |  | Alle
#34 | User experience goals | 2 |  |  | Alle
#35 | Design principper | 2 |  |  | Alle
#36 | Affordances | 2 |  |  | Alle

## Sprint 6 backlog (hidden)
Item | [5 empty] | Remaining as of Day in Sprint
User Story ID | User Story Heading | User Story Estimate | Sprint Tasks | Task Estimate | Responsible | 1 | 2 | 3 | 4
#15 | Kode HTML til siden, lave links til flere sider? | 6 |  |  | Alle
#17 | Javascript og D3 | 60 |  |  | Alle
#26 | Find ud af at få det online | 5 |  |  | Alle
#27 | Lav ERD | 0.5 |  |  | Alle
#28 | Dokumentere SQL Scripts | 1 |  |  | Alle
#31 | Gestalt lovende | 1 |  |  | Alle
#32 | Kontekst - hvem, hvor og hvordan | 1 |  |  | Alle
#33 | Usability goals | 1 |  |  | Alle
#34 | User experience goals | 1 |  |  | Alle
#35 | Design principper | 1 |  |  | Alle
#36 | Affordances | 1 |  |  | Alle
#37 | korrektur læsning af rapport | 2 |  |  | Alle
#38 | Power point | 2 |  |  | Alle